# 云南省企业就业失业数据采集系统 — 完整项目计划

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 8 周（第 1 周启动 ～ 第 8 周上线） |
| 团队规模 | 项目经理 1 人 + 开发/测试成员 5 人（共 6 人） |
| 计划版本 | V1.0（提交评审前） |
| 编制依据 | 《需求规格说明书 SRS-YN-JY-001》；软件项目管理教材各章方法（详见附录 PDF 参考索引） |

## 0. 项目概况与组织

团队构成（6 人）

| 编号 | 角色 | 承担人 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 项目经理（PM） | 你 | 计划、组织、领导、控制；客户与干系人沟通；变更与风险决策 |
| 1 | 需求分析师 | 成员1 | 需求确认与基线、SRS 维护、业务规则梳理（BR-001～011） |
| 2 | 系统设计 / 架构师 | 成员2 | 系统设计、模块划分、数据对象设计、接口（逻辑级） |
| 3 | 后端开发工程师 | 成员3 | 核心业务实现：备案、填报、审核、汇总上报、错误修改与日志、数据交换 |
| 4 | 前端开发工程师 | 成员4 | 企业端填报、省级审核/查询/分析界面、饼图/折线图、通知、管理界面 |
| 5 | 测试 / 质量工程师 | 成员5 | 测试计划与用例、QA 审计、功能/集成/系统测试、缺陷管理、部署与文档 |

工作前提（假设）

- 8 周内 6 人全职投入；1 周按 5 个工作日计。

- 以 SRS 中 A 类已明确需求为本期范围；B/C 类待确认项须在第 2 周前完成客户确认。

- 开发环境、测试环境、缺陷管理清单于第 1 周内就绪。

---

## 1. 范围计划（参考第三章 范围计划）

### 1.1 范围定义与需求管理过程

- 以《需求规格说明书》为范围基线；A 类需求（FR-001～005、007～009、015～017 及 BR-001～011 规则）为本期必须实现范围。

- B/C 类项（上报时限数值、市局角色、报表来源、明显错误判定、岗位变动口径、外部接口标准等）在第 2 周前逐条与客户确认；确认后纳入范围，未确认的明确降级或顺延，避免范围蔓延。

- 需求变更必须走变更流程：变更申请 → 影响分析（进度/成本/质量）→ PM 批准 → 更新 SRS 与 WBS。

### 1.2 任务分解结构（WBS）

> 参照第三章 WBS 定义：WBS 组织并定义了整个项目范围，不在 WBS 中的工作不属于本项目范围。编号体系参照 WBS 编号系统。

| WBS 编号 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目启动与需求确认 | 启动材料、需求确认纪要、SRS 确认版 |
| 1.1 | 待确认清单逐条闭环 | 需求确认结论表 |
| 2.0 | 系统设计 | 系统设计文档、测试计划 |
| 2.1 | 模块划分与数据对象 | 设计评审记录 |
| 3.0 | 开发实现 | 各模块代码、页面与图表 |
| 3.1 | 企业账号、登录、备案、填报 | 企业端功能 |
| 3.2 | 审核、汇总上报、错误修改 | 省级审核功能 |
| 3.3 | 岗位变动分析、全省账号查询、饼图/折线图 | 分析功能 |
| 3.4 | 通知、调查期、用户/角色管理、系统监控 | 管理功能 |
| 3.5 | 与国家监测系统数据交换 | 数据交换（接口级） |
| 4.0 | 测试 | 测试用例、测试报告 |
| 4.1 | 功能测试（覆盖 BR-001～011） | 功能测试报告 |
| 4.2 | 集成/系统测试与 UAT | 系统测试报告、验收签字 |
| 5.0 | 部署、培训与收尾 | 部署记录、用户手册、结项报告 |
| 6.0 | 项目管理 | 周报、里程碑记录、风险清单 |

### 1.3 WBS 字典（示例，节选）

| 标识号 | 任务 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 企业端填报 | 成员3+成员4 | 填报功能 | 备案通过后方可上报；当期<建档期时减员类型与原因必填 |
| 3.3 | 岗位变动分析 | 成员4 | 折线图/表格 | 指标按 SRS FR-011/012 口径实现 |
| 4.1 | 功能测试 | 成员5 | 功能测试报告 | BR 规则用例 100% 执行、缺陷收敛 |

### 1.4 范围控制

不在 WBS 中的需求一律不纳入本期；新增范围须走变更流程并评估对进度/成本的影响。

---

## 2. 进度计划（参考第四章 进度计划）

### 2.1 活动排序与依赖关系（网络图，PDM 单代号）

主要依赖链：1.0 需求确认 → 2.0 设计 → 3.0 开发 → 4.0 测试 → 5.0 部署收尾；

- 3.1/3.2/3.3/3.4 可并行开发（成员3/4 分工），但 3.5 数据交换依赖外部接口标准确认（W2 前）；

- 4.1 功能测试可随 3.x 模块完成逐步开展（边开发边测试）。

### 2.2 历时估算

> 采用第四章定额估算法（按人周定额）+ 三点估算（最乐观 O / 最可能 M / 最悲观 P）校验。

| 活动 | 负责人 | O | M | P | 估算值 (O+4M+P)/6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 需求确认 | 成员1（PM 支持） | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.6 周 |
| 2.0 系统设计 | 成员2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 周 |
| 3.1 企业端 | 成员3+4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.1 周 |
| 3.2 审核汇总 | 成员3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 周 |
| 3.3 分析功能 | 成员4 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 周 |
| 3.4 管理功能 | 成员3+4 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 周 |
| 3.5 数据交换 | 成员3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.1 周 |
| 4.1 功能测试 | 成员5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 周 |
| 4.2 系统测试/UAT | 成员5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 周 |
| 5.0 部署收尾 | 成员5（PM 支持） | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 周 |

> 注：估算值为各活动独立历时（三点估算，人·周），不含设计评审、联调、回归修复等附加工作量；附加工作量已计入 §3.3 工作量汇总表，两表口径不同。

### 2.3 八周进度计划（甘特图，周粒度）

| 周次 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W2 | ██ | ██ | ██ |  |  |  | ██(占位) |  |  |  |
| W3 |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |
| W4 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |
| W5 |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |
| W6 |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |
| W7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |
| W8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |

> 说明：W2–W4 开发并行，成员3 承担 3.1/3.2/3.4 后端，成员4 承担 3.1/3.3/3.4 前端；成员5 边开发边编写用例。甘特图为周粒度示意图：估算历时按周取整（1.6 周≈2 格、2.1 周≈3 格），同一任务跨多格表示横跨相应周、非全程满负荷；个别任务（如 3.5）为间歇投入，空格表示该周无独立工作量。3.5 在接口标准确认前先进行占位开发与接口设计，标准确认后完成联调；若标准未按期确认，按风险 R3 应急预案处理。

### 2.4 关键路径与里程碑

- 关键路径：需求确认(1.6) → 设计(1.1) → 企业端开发(2.1) → 功能测试(1.1) → 系统测试/UAT(1.1) → 部署(0.9) ≈ 7.9 周，按周粒度取整为 8 周（含约 0.1 周缓冲）；关键路径上活动延误将直接导致项目延期，需重点监控。

- 里程碑：M1 需求基线（W1 末）；M2 设计评审（W2 末）；M3 功能冻结（W5 末）；M4 集成测试通过（W6 末）；M5 UAT 通过（W7 末）；M6 上线结项（W8 末）。

---

## 3. 成本计划（参考第五章 成本计划）

### 3.1 成本构成

- 直接成本：人力成本（本项目主要成本，6 人 × 8 周）、开发与测试工具/软件许可、测试与部署环境。

- 间接成本：办公场地、水电、行政分摊（按组织费率分摊）。

- 应急储备：按直接成本的一定比例（建议 5%～10%）计提，计入预算并纳入成本基准，用于已识别风险的处置；应对未知风险的管理储备另行列支、不在成本基准之内（参照第五章"成本储备"概念）。

### 3.2 估算方法

- 自下而上估算：按 WBS 逐项估算工作量（人·周）后累加，得出项目总工作量（详见 §3.3 表）。

- 类比估算：参照同类政务数据采集/上报系统历史数据交叉校验。

- 功能点参考：可对 FR-001～019 粗计功能点，按单位功能点生产率换算工作量复核。

### 3.3 工作量与成本预算（按 WBS，单位成本以"人·周费率 × 人周"计，费率待与财务确认）

| WBS | 任务 | 人·周 | 承担人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 需求确认 | 2.5 | 成员1为主 |
| 2.0 | 系统设计 | 2.0 | 成员2为主 |
| 3.0 | 开发（3.1～3.5） | 10.0 | 成员3、成员4 |
| 4.0 | 测试 | 4.5 | 成员5为主 |
| 5.0 | 部署与文档 | 2.0 | 成员5、PM |
| 6.0 | 项目管理 | 2.0 | PM |
| 合计 |  | 约 23 人·周 | 团队容量 48 人·周（6 人×8 周），剩余约 25 人·周作为弹性缓冲（缺陷返修、追加联调、培训等；UAT 已计列，不重复计入） |

> 口径说明：本表为自下而上工作量汇总（人·周），与 §2.2 各活动历时估算（三点估算，人·周）口径不同——本表已含设计评审、联调/接口联调、回归与缺陷修复、评审会等附加工作量（如 3.0 开发 10.0 ≈ 估算 7.7＋联调等 2.3；4.0 测试 4.5 ≈ 估算 2.2＋回归修复 2.3）。计划工作量低于团队容量，主要因开发阶段多人并行、日历历时受限（8 周），以及预留缓冲应对待确认项与返修。

> 成本 = Σ(各 WBS 人·周 × 对应人员费率) + 间接成本分摊 + 应急储备。预算表（按周）随进度计划按周累计，形成成本基准，用于每周的挣值偏差度量（PV/EV/AC）。

### 3.4 成本控制

- 每周核对实际成本（AC）与计划价值（PV）、挣值（EV），并比对实际人·周与计划人·周；成本/进度偏差超 10% 时 PM 启动纠偏（资源重排、范围裁剪或动用储备）。

- 需求变更须同步评估成本影响并更新预算。

---

## 4. 质量计划（参考第六章 质量计划）

### 4.1 质量目标

- 功能符合 SRS：FR 用例通过率 100%（A 类）；BR-001～011 规则用例 100% 覆盖并验证。

- 缺陷目标：功能测试阶段缺陷密度 ≤ 5 个/千行（示例目标，最终以质量基线评审确定）；交付前无已知 P1（严重）缺陷；UAT 通过。缺陷分级：P1 严重（阻断功能或数据错误，交付前必须清零）、P2 一般、P3 轻微（分级细则纳入测试计划）。

- 质量是开发过程中形成的：预防优先，测试不后置。

### 4.2 质量保证（QA，由成员5 承担，独立于开发人员执行；受团队规模限制 QA 与 QC 由同一成员兼任，独立性通过阶段评审与交叉复核弥补）

- 审计：需求基线审计（M2）、设计文档审计、测试报告审计（与 SRS 符合性）。

- 阶段评审：M1/M2/M3/M5 评审会，检查交付物与质量标准的符合性。

- 持续集成：每日构建与冒烟测试，尽早暴露集成问题。

### 4.3 质量控制（QC）

- 技术评审：设计评审（W2）、关键代码评审（W4）。

- 测试体系：单元测试（TDD 思路，开发自测）→ 功能测试（用例覆盖 BR 规则与 FR 流程）→ 集成测试 → 系统测试（全流程：企业填报→审核→汇总上报→分析）→ 回归测试（缺陷修复后）→ UAT（客户验收）。

- 缺陷管理：缺陷清单（严重程度分级），修复后必须回归；缺陷密度与修复率纳入周报度量。

### 4.4 质量活动日程

| 时间 | 质量活动 |
| --- | --- |
| W1–W2 | 需求/设计评审；测试计划与用例编写 |
| W3–W5 | 单元测试、持续集成冒烟、功能用例逐步执行 |
| W6 | 集成测试、回归、缺陷收敛 |
| W7 | 系统测试、UAT |
| W8 | 最终回归、质量报告、验收 |

---

## 5. 人力资源计划（参考第七章 人力资源计划）

### 5.1 组织结构

- 采用项目式（单项目）组织结构：汇报关系简单、沟通快速，适合 8 周小团队。

- 项目经理（你）对项目整体负责；成员1～5 按角色分工并向 PM 汇报。

### 5.2 角色、职责与责任分配矩阵（RAM / RACI）

> RACI：R=执行（Responsible）、A=批准（Accountable）、C=被咨询、I=被告知。参照第七章 RAM 与 RACI 模型。

| 工作项 | PM(你) | 成员1需求 | 成员2设计 | 成员3后端 | 成员4前端 | 成员5测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与基线 | A | R | C | C | C | C |
| SRS 与规则梳理 | A | R | C | C | C | C |
| 系统设计 | A | C | R | C | C | C |
| 后端开发（3.1/3.2/3.4/3.5） | A | I | C | R | C | I |
| 前端与图表（3.1/3.3/3.4） | A | I | C | C | R | I |
| 测试计划与用例 | A | C | C | C | C | R |
| 测试执行与缺陷管理 | A | I | I | C | C | R |
| 部署与文档 | A | C | I | C | C | R |
| 进度/成本/风险监控 | A | I | I | I | I | I |

> 注：同一工作项仅设一名 A（Accountable，批准/负责）；监控数据由各成员按周提供（R=Responsible），表中为简洁未逐格标注。

### 5.3 团队建设与培训

- 每日站会 15 分钟；每周五周报与评审（沟通机制详见第 7 章执行监控；编制方法参照第八章"沟通计划"）。

- W1 组织业务背景与 SRS 培训（成员1 主讲），确保全员理解 BR 规则。

- W3 前完成图表组件与测试工具使用培训（成员4/5 各自主讲）。

- 知识共享：共享文档/缺陷清单集中管理，降低人员单点依赖风险。

---

## 6. 风险管理计划（参考第九章 风险管理计划）

### 6.1 风险识别（检查表法 + 团队头脑风暴）

| 编号 | 风险 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| R1 | B/C 类待确认项（上报时限、市局角色、报表来源等）未按期确认 | 需求 |
| R2 | 需求变更/范围蔓延（客户新增统计口径） | 需求/范围 |
| R3 | 与国家失业监测系统数据交换标准缺失，无法联调 | 接口/外部 |
| R4 | "明显错误"判定与岗位变动口径不明确，验收争议 | 需求/质量 |
| R5 | 关键人员（成员3/4）中途变动，单点依赖 | 人力 |
| R6 | 关键路径活动（企业端开发/测试）延误 | 进度 |
| R7 | 图表组件或测试工具技术风险（数据量大时性能） | 技术 |
| R8 | 8 周工期紧，测试资源不足导致回归不充分 | 进度/质量 |

### 6.2 风险评估（概率 P × 影响 I）

> 采用定性评估（高/中/低），依据下列概率-影响矩阵确定风险等级；对高等级风险列入 TOP10 清单跟踪。

| 概率＼影响 | 低 | 中 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低 | 低 | 低 | 中 |
| 中 | 低 | 中 | 高 |
| 高 | 中 | 高 | 高 |

| 编号 | 概率 | 影响 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 高 | 高 | 高（W1–W2 重点处理） |
| R2 | 中 | 高 | 高 |
| R3 | 中 | 高 | 高 |
| R4 | 中 | 中 | 中 |
| R5 | 低 | 高 | 中 |
| R6 | 中 | 中 | 中 |
| R7 | 中 | 中 | 中 |
| R8 | 中 | 中 | 中 |

### 6.3 风险应对策略与应急预案

> 应对策略参照第九章：规避 / 转移 / 减轻 / 接受。

| 编号 | 应对策略 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 规避+减轻 | W1 起逐条与客户确认；W2 末形成书面结论；未确认项明确降级/顺延并更新 WBS |
| R2 | 规避 | 范围基线化；变更必须走审批与影响分析；超出 8 周的变更转入二期 |
| R3 | 转移+减轻 | 与对接方明确接口文档与联调窗口；无法按期则先实现导入/导出占位，后续补接 |
| R4 | 减轻 | 提前澄清口径并以客户确认结论作为测试验收标准 |
| R5 | 减轻+接受 | 交叉培训、代码评审、文档沉淀；必要时 PM 协调资源替换（动用储备） |
| R6 | 减轻 | 关键路径每周重点监控；资源平衡（3.3/3.4 可并行）、加班预案 |
| R7 | 减轻 | W3 前完成技术验证（试点图表组件）；数据量性能测试提前 |
| R8 | 减轻 | 边开发边测试；用例优先级划分；UAT 提前准备 |

### 6.4 风险管理工具

- 维护 TOP10 风险清单（周例会更新概率/影响/应对状态）；应急储备用于已接受风险的处置。

---

## 7. 执行监控与收尾（参考第十二、十五章，简要）

- 执行与监控：按周收集进度（甘特比对）、人·周工作量、成本挣值指标（PV/EV/AC）、缺陷（密度/修复率）；里程碑评审；偏差超阈值时 PM 启动纠偏（重排资源/裁剪范围/动用储备）。

- 配置管理：SRS、设计、代码、测试文档统一基线管理，变更留痕。

- 收尾（第十五章）：M6 结项——验收签字、交付物归档（SRS/设计/代码/测试报告/用户手册）、经验总结、资源释放。

---

## 附录：计划章节与参考 PDF 对照索引

| 本计划章节 | 参考 PDF 章节 | 参考要点 |
| --- | --- | --- |
| §1 范围计划 | 第三章 范围计划 | 需求管理过程、WBS 定义/编号/WBS 字典、范围控制 |
| §2 进度计划 | 第四章 进度计划 | 网络图（PDM）、甘特图、里程碑、定额估算法、三点估算、关键路径法 |
| §3 成本计划 | 第五章 成本计划 | 直接/间接成本、成本基准、自下而上/类比/功能点估算、应急储备 |
| §4 质量计划 | 第六章 质量计划 | 质量保证(QA)与质量控制(QC)、审计、评审、缺陷成本、TDD/持续集成 |
| §5 人力资源计划 | 第七、八章 | RAM 责任分配矩阵、RACI 模型、组织结构、团队建设、沟通 |
| §6 风险管理计划 | 第九章 风险管理计划 | 风险识别检查表、概率×影响评估、规避/转移/减轻/接受、TOP10 清单、应急预案 |

> 注：文中金额类费率、性能指标等需客户/财务确认的项，均以"待确认"标注，不视为已确定预算。